附件3：

合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分合同协议书

发包人（全称）：黄石城市更新产业发展集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

本工程施工图设计的全部施工内容（详见工程量清单） 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：    年   月    日。

计划竣工日期：    年    月   日。

工期总日历天数：20天。工期从项目下发开工令时间起计，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准（符合国家现行规范要求）。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             (¥       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥     /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥       /   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥         元)，含税。

2.合同价格形式：清单计价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：。

#### 六、履约担保

履约担保的具体约定如下：

履约保证金的形式：

□银行保函

□保证保险

☑其他形式

履约保证金的金额：合同总价的    %

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在湖北黄石市签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章时生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）          （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地址：                               地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

### 第二部分通用合同条款

本合同通用条款按中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。

### 第三部分专用合同条款

#### 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： /。

## 1.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

## 1.3 图纸和承包人文件

1.3.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工之日起 5 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 份，承包人需要增加图纸套数的，承包人自行复制；；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目全套施工图。

1.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、材料和设备采购计划等；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件 7 日内。

1.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用。

## 1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在48小时内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不经发包人同意，承包人不得将本工程图纸转让第三方或挪作他用。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：署名权归承包人，除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不经发包人同意，承包人不得转让第三方或挪作他用。

## 1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参见专用条款第11条价格调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%。

##### 2. 发包人

## 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：/；

身份证号：/；

职务：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助监理工程师完成本工程质量、进度、安全、文明、施工、技术、成本控制、保修等全过程的管理工作。包括：（1）配合办理工程施工许可证和施工过程中的相关手续；（2）对工程建设实施全面管理、安全监督、质量检查、

进度跟踪、成本控制，负责设计图纸有关技术问题处理、工程变更签证、工程进度款支付、办理竣工结算资料等；（3）负责协调施工过程中因发包人原因导致的周边单位、居民矛盾；（4）因工程进度需要，发包人供应材料中部分材料如果要求由承包人购买，品牌须发包人认可，承包人依据市场实际采购价报发包人确认，并按双方确认签证的价格计入工程结算。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

##### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按通用条款执行并满足发包人要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：8套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15个工作日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。

（10）承包人应履行的其他义务：

①施工现场工农关系由承包人负责协调，确保现场具备施工条件，并承担相关协调的费用，发包人不再额外计取。

承包人专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；

②承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；

③ 承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计入建筑市场不良行为 ；

④提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件；

⑤发包人负责组织验收。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面的管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责或严重履职不力，发包人有权要求更换项目经理，承包人必须执行且由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天承包人向发包人支付违约金 10000 元，不足一天按一天计。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金 2万元/次。

## 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金 2 万元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后 3 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金1 万元/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人应通知监理人并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金 10 万元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到位处理,向发包人支付违约金 10 万元/次。

3.5 分包

本工程严禁违法分包，发包人对承包人承包范围内选择的分包单位有监督权，若承包人未经发包人书面同意或拒绝发包人监督的，视为承包人违约。发包人有权推荐分包人，发包人推荐的分包人享有同等条件下优先权。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 承包人有义务和设备安装等其他施工单位做好配合交接工作，不能以配合工作为由收取额外的服务费用。

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：1．进度控制；2．质量控制；3．成本控制；4．安全管理；5．合同管理；6．信息管理；7．沟通协调。。

关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：参照监理合同。

##### 5. 工程质量

## 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

5.1.2 承包人采购工程主要材料前，必须向监理人及发包人报验。发包人对承包人承包范围内选择的主要材料有监督权，若承包人未经发包人书面同意或拒绝发包人监督的，视为承包人违约。发包人有权推荐建筑材料，发包人推荐的建筑材料享有同等条件下优先权。

关于工程奖项的约定：无。

## 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；严格执行国家、行业及当地有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前保证施工沿线环境面貌整洁有序。如被职能部门或发包人通报批评，则每次按 1000-5000 元支付违约金。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款 6.1.4 执行。

6.1.3 文明施工

承包人应当确保无安全文明事故及综合治安案件发生，若发生治安案件，则由承包人承担责任并自愿接受处罚。同时每一起案件按每次 5000 元向发包人支付违约金。承包人应当严格按黄石市关于建设工程文明施工管理的有关规定，加强现场安全文明施工管理，配合有关职能部门或发包人监督检查，如被职能部门或发包人通报批评，则每次按1000-5000 元支付违约金；如被职能部门或业主书面嘉奖，则每次按 1000-5000 元奖励。

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到申请报告后 7 日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工前 3 日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按规定执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按施工组织设计约定的期限，如没有按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行过程中发生重大设计变更而影响施工进度，因执行发包人指令造成延误承包人关键线路工作的，工期可顺延。承包人认为因发包人原因造成工期延误的，必须在事件发生 7 天内报监理、发包人确认。逾期视为承包人自动放弃。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：10000 元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：八级以上大风；六级以上地震；一日内降雨量达 200mm 的暴雨（以气象部门公布的为准）；连续五日气温达三十八度以上的。

## 由于恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。若异常恶劣情况发生，承包人要求延期时，必须在事件发生后 7 天内报监理、发包人确认。逾期视为承包人自动放弃。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

## 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规定执行。

## 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行负责。

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）由于设计变更和现场签证产生的施工图纸、招标文件未含的项目；（2）主要材料发生设计变更；(3)变更权、程序按通用条款执行；（4）改变了工程量清单中的项目特征描述、工程内容、工程范围、工程数量；（5）在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生增减时；（6）变更签证部分，清单有价按清单计价，没清单价按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表（2018）》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表（2018）》、《湖北省建筑工程消耗量定额及全费用基价表（2018）》，清单价下浮后比例（下浮比例：中标价/控制价）后进行计价；既无清单价又无可执行的《计算规范》的经市场询价后确定价格,若工程量增减超过15%，参照专用条款 11.0执行；既无清单价又无可执行的《计算规范》的经市场询价后确定价格。

## 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 详见专用条款 14.2.3。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到报告之日起 7 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到报告之日起 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

## 10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：发包人、承包人、监理人及造价咨询单位共同认质认价确定。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

##### 11. 价格调整

本合同人工、材料、机械价格调整应遵循如下原则：⑴人工单价按投标报价原则上不予调整，如果国家发布关于人工费调整的有关政策，则按相关政策进行调整。

（2）工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，综合单价应进行调整。

当工程量增加15%以上时，承包人报价高于投标控制价，超出15%部分的工程量按投标控制价进行计价。若承包人的报价低于投标控制价，超出15%部分工程量按承包人报价进行计算。

当工程量减少15%以上时，承包人报价高于投标控制价，减少15%以上部分的工程量按承包人报价进行计价，若承包人的报价低于投标控制价，则按投标控制价进行计价。

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同：综合单价包干。

综合单价包含的风险范围：综合单价不因人工、材料、机械费用的浮动及各项税金、率、汇率的变动及政策性的调整等任何原因而变化。包含但不限于以下内容：

- 人工费（包含工资、福利、劳保、个人及企业应缴纳的各种保险等与人工相关的费用）、材料及材料损耗费（不含甲供材料及设备价格）、机械费、管理费、利润、税金。

- 包装运输费、成品保护费、夜间施工费、材料送检费、材料试验费、材料设备调试费、保养费、验收费、检验费、样品费、措施费、采保费、规费、清洁保养费。

- 施工组织措施费、技术措施费、环境保护费、安全文明施工费、扰民措施费。

- 不可预见费、风险费、图费审查、深化费、竣工资料费、国家及政府相关部门收费。

- 施工机械进出场、材料多次搬运、合同工期措施、质量保证措施、工地安保、停水停电措施等费用。

- 施工场地清理及垃圾外运费用。

- 工程和生活的施工用水用电费用，因停电而采用发电机进行发电施工的相关费用。

- 承包人办理本工程项目竣工备案，及承担因政府职能部门施工管制要求所发生的费用。

- 技术指导费、技术培训费、材料设备维护费、与其他承包单位配合费（合同约定另计配合费除外）等为完成工程所需的所有费用，并充分考虑了风险因素。

- 合同签订后重新编制施工组织设计，采取相关技术措施而增加的费用。

- 扬尘治理增加费

- 创文创卫增加费

- 疫情防控措施费

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的20%。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.4 工程进度款支付

##### （1）本工程支付预付款为合同总金额20%，工程竣工验收合格后支付至合同的90%。

##### （2）工程竣工验收合格后，承包人递交结算报告经发包人聘请的第三方审计机构审计完成后，按确认结算值付至98.5%，剩余 1.5%作为质保金待缺陷责任期满无质量缺陷后无息支付。

##### 若国家审计审核涉及工程价款调整，承包人认可并配合进行工程价款支付调整。

- 承包人认可发包人单方聘请第三方审计机构及其对工程结算的审计结果。

##### （4）发包人每次付款在收到承包人提供的合法增值税专用发票后 30 个工作日内支付。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误向发包人支付违约金。

## 13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工后 7 日内。

##### 14. 竣工结算

14.1 合同结算造价=合同清单综合单价×结算工程量+现场签证变更结算造价+工程调差额-违约金+其他。

14.2 结算规则

14.2.1 合同清单综合单价以“合同清单”中清单综合单价为准。

14.2.2 结算工程量以确认的竣工图为依据据实计算。

14.2.3 现场签证变更结算：承包人必须在签证事项发生之日起 7 天内报监理、发包人申请确认，逾期视为承包人自动放弃。合同清单中有相同的子目，按照合同清单单价执行；如相同清单项出现有不同单价时，按最低的单价执行；合同清单中有类似的子目，单价参照类似子目价格确定；合同清单中相同或类似的子目，按以下方式结算：

（1）计价模式：清单计价。

（2）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《2018版湖北省房屋建筑与装饰工程/通用安装工程 /公共专业 /市政工程/园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》

鄂建文〔2018〕24 号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》

鄂建文〔2016〕24 号《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》

（3）取费原则：按专用合同条款中第10条、11条执行。

（4）材料单价调差执行按签证变更施工当期黄石市建设工程造价管理信息网《黄石建设工程造价信息》中上各规格“预算价”计取；黄石市信息价没有的材料，参照武汉市信价；若黄石市和武汉市信息价均没有的由双方市场询价确定，以双方签字确认的书面材料为准。人工、机械台班不调差。

（5）不计取配合费。

14.3 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收达到合同约定标准并取得相关证书14天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.4 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按专用条款 20.4 条（争议解决）约定处理。

承包人按专用合同条款的期限编制工程竣工结算资料提交给发包人，经发包人委托的第三方审计机构审计审减额超过 10%部分的审计费用由承包人承担。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后 14 日内。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： /

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:/。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2 日。承包人未按要求进行修复工作的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/ 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：工程质量验收达不到合同约定的质量标准，承包人必须无条件返工到约定的标准自行承担返工费用，并承担合同价款 5%的违约金，造成工期延误按合同专用条款 7.5.2 处理。未达到文明施工、安全生产管理相关规定要求，承包人承担合同价款 5%的违约金。在本合同履约期间发生安全生产或环保事故，造成人员伤亡、财产损失，其法律和经济责任由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人以双方名义购买与本工程相关的保险并提供相应的发票。费用由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 19.相关制度

#### 发包人和承包人按照有关规定，落实农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金四项制度，维护各方合法权益

#### 20. 争议解决

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    1 种方式解决：

（1）向黄石仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /          人民法院起诉。

#### 21.  补充条款

1、承包人不履行合同或部分不履行合同的，给发包人造成损失的，应对损失部分予以赔偿。

2、如承包人在施工过程中违反施工操作规程施工、使用不合格的建筑材料和设施设备、对工程检测及试验报告等工程资料弄虚作假等给工程质量造成隐患的，承包人除按要求免费返工外，发包人将对承包人处以5000元/次的罚款，并保留采取法律手段的权利。

3、如承包人在是施工过程中不按设计或技术规范施工，存在安全、质量隐患的，责令整改或返工，并处罚2000～3000元/次；经检查不整改、不落实、不回复或不整改到位的，发包人有权对承包人每次再处以500～5000元的罚款。

4、文明施工达不到合格标准的，应整改合格，并向发包人支付合同金额1%的违约金。

5、安全施工达不到合格标准的，应整改合格，并向发包人支付合同金额1%的违约金。

6、承包人非开挖修复工作自检合格后，若发包人检测不合格的，承包人重新修复施工后报请第三方检测，该重新检测费用由承包人承担，价格按发包人与第三方检测单位合同对应单价。

7、承包人进场两周内，上报资料如下：项目总进度计划、月进度计划。如上述资料未及时督促提交，给予施工单位违约处罚1000元。如因承包人原因造成总进度计划严重滞后，承包人应采取相应的经济、技术、组织等管理措施，否则逾期期间将对承包人处以10000元/天的违约处罚。月进度计划未如期完成，承包人未根据合同采取相应的措施，发包人将对承包人违约处罚10000元/次。

8、合同工期滞后10天内时，承包人应组织人力、物力、财力、增加劳动力、改进施工方法、工艺等进行追赶工期，所有措施将不予补偿。合同工期滞后20天内时，承包人已采取相应的经济、技术、组织等仍不能满足合同工期时，发包人将下发工期违约函，进行通报，工程款延期支付并对承包人违约处罚10000元/天。合同工期滞后超过20天时，发包人有权解除合同，并将依据合同相关条款对承包人追究违约责任及赔偿责任。合同工期不包含验收时间。

9、承包人应对按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该项目农民工工资。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：黄石城市更新产业发展集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就	（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、非开挖修复工程、混错接改造工程。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，单项工程竣工验收的按单项工程种类分别计算质量保修期。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．非开挖修复工程为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．管件、阀门等配件保修年限为2年       ；

5、其他项目保修期限约定如下：按国家有关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：  组织机构代码： 

地  址：地  址：  

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人：          法定代表人：      

委托代理人：委托代理人：

电  话： 电  话：

传  真：传  真：  

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账  号：账 号：

附件2：

建设廉洁协议书

甲方（全称）：黄石城市更新产业发展集团有限公司

乙方（全称）：

工程项目名称:

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

(二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

(一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、配偶子女的工作等安排提方便。

(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任

(一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧喜庆活动、配偶子女工作等安排提供便利。

(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，一经查出，由甲方有关主管部门对乙方扣减应付工程款的3%-5%，或者中止工程建设合同，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数

本协议一式伍份，双方各执贰份，甲方纪检监察室留存壹份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。

甲方：(公章)：                                   乙方：(公章)：

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

附件3：

工程款支付承诺函

黄石城市更新产业发展集团有限公司：

依据贵公司与我公司就《》签订的合同相关条款，我公司每次都已如期收到贵公司支付的工程进度款，实际收款额度以所开票据为准。

对贵公司支付的进度款，我公司保证优先、及时、全额支付我公司所属项目部所有工人（含农民工）的应得劳动报酬。

我公司在此作如下承诺：

若因我公司未及时和全额支付所属工人的劳动报酬，导致我公司所属工人出现投诉、上访、聚众闹事等过激行为的，我公司愿按参与人数2万元/人次支付贵公司违约金；若在社会舆论上造成对贵公司不利影响的，按媒体曝光与政府有关主管部门的通报批评次数，每次由向贵公司支付5万元违约金，由贵公司从本项目工程进度款或保修款中扣除。

本承诺是不可撤销的，在合同终止前一直有效。

单位名称：（盖章）

项目经理：

承诺时间：

附件4：

项目管理机构不变更承诺函