附件3

# 第四章  合同书

（招标人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

# 此合同书仅作为签订正式合同时的参考，具体条款以实际签订为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

二、工程承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数                          天。

四、工程质量

工程质量标准：

五、合同价款及付款条件

1.合同价款：大写（人民币）：               元；小写（人民币）：               元。（最终以结算审计的价格为准）

2.付款条件：          。

- 组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款第2条赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：               年            月           日

本合同订立地点：

双方约定本合同自                                           生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送                                         备案。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

第二部分通用条款（见合同范本）

本合同通用条款按湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅制定的《湖北省建设工程施工合同》（GF-2007-0203）合同示范文本执行。

第三部分专用条款

1  定义

需要重新定义的词语和新定义的的词语：按本合同通用条款的定义词语执行。

2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

(1)合同履行过程中发包人和承包人签署的补充条款和文件

(2)本合同协议书

(3)专用条款

(4)通用条款

(5)中标通知书

(6)承包人投标文件及其附件

(7)本工程的招标文件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)图纸

(10)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(11)双方认可的工程报价单或预算书

3  语言及适用的法律、标准与规范

3.1汉语为解释和说明本合同的标准语言文字；

3.2本合同适用现行的国家法律、规范和本工程所在地的地方性法规。

3.3设计图纸和国家现行有关技术标准、规范及其它与本工程相应的国家或行业施工操作规程和验收标准，现行国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定。

3.4以上规范和标准由承包人自备。

4  发包人

4.1 本工程严禁转包及违规分包。

4.2 未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分分包，也不得将工程转包给出他人或肢解以后分包的名义分别转包给他人。

4.3 工程分包不能解除任何责任与义务。承包人应在分包现场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导工程损害或发包人造成其它损失，承包人承担责任。分包工程价款由承包人与分包单位结算。

5  承包人

5.1  承包人有关工作的约定

5.1.1 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按管理规定办理有关手续，费用自理；

5.1.2 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工的保护工作，保护期间如发生损坏，由承包人自费予以修复；

5.1.3 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，费用自理；

5.1.4 保护施工场地符合环境卫生管理有关规定，完工交付发包人前清理平整场地，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

5.1.5 承包人自行解决参与本工程施工、管理人员的住房、膳食、交通、劳保及医疗、工作酬金等问题，并严格执行《劳动法》以及本省、市有关劳动保护管理规定；

5.1.6 自行解决施工用水、用电费用、拌合场地、渣土弃运和堆置；严格遵守《黄石市建设工程文化施工管理暂行规定》，做好文明施工工作。

5.1.7 承包人负责周边工农关系的协同并承担由此而发出的一切费用，因工农关系协调不到位导致工程停工，招标人有权要求承包人退场。

5.2  承包人负责的设计的约定

5.2.1 合同约定由承包人负责的设计：无

5.2.2 承包人提供设计的时间：无

6  发包人代表

6.1  发包人任命的发包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                       邮政编码：

传    真：                       电子邮箱：

6.2  发包人代表职权范围：负责本工程质量、进度、投资控制，以及工程现场变更签证。

7  承包人代表

7.1  承包人任命的承包人代表是：              （项目经理）

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                                    邮政编码 ：

传    真：                                    电子邮箱：

8  分包人

分包人及有关约定：工程不得分包，须自行承担施工。

9  工程担保

承包人向发包人交纳履约保证金：

（1）交纳方式：

（2）返还条件：

10  不可抗力

不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下速度采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。

11  进度计划和报告

承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人应在开工7天前，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人、监理工程师，若发包人、监理工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改并重新提交。发包人、监理工程师在7天内予以批准或提出修改意见，逾期不批复视为同意。每月25日前向发包人、监理工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。

12  质量目标

合同质量的奖罚：因承包人原因，工程质量竣工验收一次性达不到合同约定的质量标准罚款10万元，并继续整改直至达到合格标准，三次整改达不到合格标准，发包人有权委托他人进行修复，所有费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付结算价3％的处罚金。

13  安全防护和文明施工

安全生产目标管理的奖罚：

Ⅰ、承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关规定，在施工现场附近设置标识牌、文明施工宣传牌、项目简介牌、导向标识牌等，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除隐患，在工程现场，承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施，因承包人安全措施不力造成的事故责任和费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付合同价1％的处罚。

文明施工目标管理的奖罚：1）承包人应按相关规定办理施工现场交通、环卫、和环保（施工噪声）管理手续，保持施工现场的整洁，工程施工参照黄石市建设工程施工安全标准化示范工地，文明施工样板的标准执行，如在市有关部门或发包人检查时被通报一次，给予承包人5000-10000元的处罚。

Ⅱ、承包人应以自己的费用，严格按照国家及地方政府的有关规定、标准、程序采取安全技术措施，职业健康与环境保护措施，职业防护措施确保职工和有关工作人员的健康和安全。

Ⅲ、在工程施工期间，承包人应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包方的设备和材料储存并做好妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

Ⅳ、 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施,以防止其雇员或在其雇员之中任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

Ⅴ、 承包人应负责协调现场与工程有关的周边的关系。

Ⅵ、 承包人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成对造成公共人员和财产等的危害或干扰。

Ⅳ、承包人应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每一起处以500元的罚款。

Ⅷ、发出任何移交证书后，承包人应立即从已签发的部分工地上将其设备、多余材料，垃圾及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，并经发包人验收合格。

14  发包人供应材料设备

约定发包人是否供应材料设备

发包人不供应材料设备，本条不适用。

15  隐蔽工程和中间验收

中间验收部位包括：工程具备隐蔽或中间验收条件，承包人首先须进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知建设单位、监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收时承包人准备验收记录，验收合格，建设单位、监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。

经验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

16  重新检验

无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

17  竣工验收

17.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料套及竣工验收报告。

17.2 发包人收到竣工资料报告后天内组织有关单位验收，并在验收后天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由此自身原因造成修改的费用。

17.3 工程通过完全验收合格并形成验收报告的日期为实际竣工日期。

17.4 承包人必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，如违约承包人承担违约责任。

18  质量保修

18.1 承包人应按现行国家法律、法规或国家有关工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量责任。

18.2 自竣工验收之日后的第一天开始计算

19  工程量和计价

19.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：本工程采用工程量清单计价方式。计价依据如下

19.1.1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；

19.1.2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；

（1）与本项目相配套计价文件

（2）《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》

19.1.3.招标文件、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表及其补充通知、答疑纪要；

19.1.4.建设工程设计文件及相关资料；

19.1.5.施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

19.1.6.与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

19.1.7. 变更项目涉及新组价格时，材料价差经招标人、施工方、监理方三方询价确定或工程造价管理机构发布的工程造价信息变更当期信息价调整。

19.1.8.其它的相关资料。

双方达成的其它计价要求：（此条针对工程变更单价的确定）

Ⅰ. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。Ⅱ 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。Ⅲ. 合同中没有适用或没有类似的变更工程的价格，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法，承包人报价浮动率提出变更工程的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算:承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)*100%。参与询价的不参与下浮。

承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：工程量的计量已每个月为一个计量时段，即从上月21日至本月20日，承包人应在每月的25日向工程师提交已完工工程量报告。

⑴工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料八套及竣工验收报告。

⑵发包人收到竣工验收报告后60天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

⑶发包人收到承包人送交的竣工验收报告后，60天内组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

⑷工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

20  提前竣工奖与误期赔偿费

20.1  提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

20.2  误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度：因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，每延误一天，罚款5000元。

21  合同价款与调整

本工程采用固定单价合同

合同风险范围如下：投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的投标价格一旦为招标人接受，在整个合同有效期内，所有价格均不能违背施工合同进行调整。本合同人工、材料、机械价格调整应遵循如下原则：人工单价按投标报价不予调整，如果国家发布关于人工费调整的有关政策，则按相关政策进行调整。

22  工程价款支付

22.1  发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：本工程不支付工程预付款 。

22.2  双方约定工程款支付的具体时间和金额：工程完工支付至合同审定金额的80%，竣工验收合格后付至90%，审计结果确认后支付竣工结算审计金额至98.5%，剩余1.5%作为质保金待缺陷责任期满无质量缺陷后无息支付。

22.3  发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

预付计划：专款专用

支付计划：专款专用

使用要求：专款专用

调整方式：随工程造价进行调整

23  竣工结算与结算款

23.1  结算的程序和时限：

双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：/

23.2  约定结算特殊要求：

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同书约定的合同价款、合同价调整内容、现行分部分项工程和单价措施项目清单与计价表计价规范及有关法律、法规、指导性意见等，进行工程竣工结算。

（2）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

（3）审计机关下达工程造价审计结果征求意见通知书之日起，施工单位必须在10天之内前来审计机关核对并签署意见，逾期视为默认审计结果。

（4）施工单位报送审计的工程造价结算（决算），经审计部门审减额超过10%部分的审计费用由施工单位承担。

（5）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

24  质量保证

24.1  质量缺陷责任期：（国家现行质量保证要求：不得少于2年）

24.1.1 质量缺陷责任期：     年。

23.1.2 质量缺陷责任期计算方式：

按照通用条款的约定。

24.2  质量保证的方式

质量保证金

24.3. 质量保证金的金额及扣留

质量保证金的预留：在结算总价款中一次性扣留，扣留的比例为1.5%。

24.4  质量保证金返还的其它约定：

质保期满，无质量缺陷后付清。

25  合同争议

25.1  争议或认定机构

按通用条款本款的约定；

25.2  双方同意选择下列一种方式解决争议：

向黄石仲裁委员会申请仲裁。

26  保密要求

对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：获息后2天内提供。

保密的范围：与工程有关的设计文件和图纸等。

保密的责任及保密费用： 各自承担。

27  合同份数

合同副本的份数：  份，其中发包人  份，承包人  份。

28  补充条款

28.1本工程投标人踏勘现场后应充分考虑搭设临时设施（含租用场地）、工程发生的材料、设备等二次转运费，该费用应含在投标报价中，结算时不予调整，现场勘查费用由投标人自行承担。

28.2本合同签订后，承包人应按照市政府相关规定，实行农民工实名制制度，及银行代发按月发放制度，并设立农民工（劳务费）专用账户用作发放农民工工资，若因拖欠民工工期而发生民工上访等事件，发包人有权从承包人工程进度款中直接支付民工工资，对承包人恶意拖欠，情节严重的，发包人可终止合同，并拒绝承包人参与发包人组织的其他工程招标活动。

28.3其它费用：

- 检验试验由招标人委托检验试验单位，检验试验由施工单位负责，并承担相关费用，费用包含在投标报价中。检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

- 特殊检验由招标人委托检验试验单位，由招标人负责实施，施工单位无条件配合，费用由招标人承担。

28.4施工现场安全防护及与施工有关的交管、城管、环卫、环境、周边工农关系、项目组织验收等协调与处理由承包人统一负责，不另行增加费用，发包人或第三者须遵守承包人的管理规定。

28.5承包人的项目负责人必须与投标文件中的项目负责人一致，仅承建本工程项目，不同时承担其它工程项目。在项目实施过程中，如更换项目负责人，需至少提前7天书面向发包人提出申请，经发包人同意更换，否则，即视为违约，发包人有权解除合同。

28.6承包人在施工过程中如有应做的检测的所有样品一律送到具有相应资质的试验室检测，费用由承包人承担。

28.7工程完工后，承包人应提交8套竣工资料和4套竣工结算资料。

28.8本合同版式、条款发包人与承包人签订合同前可能会根据实际情况作相应的调整，未尽事宜，发包人和承包人可协商后签订。

28.9本合同版式、条款发包人与承包人签订合同前可能会根据实际情况作相应的调整，未尽事宜，发包人和承包人可协商后签订。

28.10本项目招标人和中标人应按照《黄石关于全面落实工程建设领域农民工工资治欠保支基础制度的实施意见》等有关规定，落实按月足额支付工资、农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金等制度，维护各方合法权益。